АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.04.2020 № 33-п

с. Беляевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое развитие

территории муниципального образования Беляевский сельсовет

на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 08.11.2016 № 247-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы»  за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава администрации муниципального образования Беляевский сельсовет | Ю.В. Злубко |
| --- | --- |

| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

от 13.04.2020 № 33-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы» за   2019 год

Муниципальная  программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от  08.11.2016г.  № 245-п, и внесены изменения постановлением № 41-п от 15.04.2019г. ;  № 157-п от 26.11.2019г.; № 183-п от 29.11.2019г.

Ответственным исполнителем Программы является администрация  муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является  улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на  территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры  территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети,   выполнение работ по содержанию, ремонту  существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2019 год утверждены в сумме  67168,1  тыс.рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2019 год, лимиты бюджетных обязательств на 2019 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2020 составило:

доходы   –  66 826 857,43 (99,5 %);

расходы –  65 187 546,37 рублей (96,1%);

профицит  -        1639,31 тыс. рублей.

Реализация в 2019 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 96,1 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы» за 2019 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 08.11.2016 года № 247-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы» за 2019 год

Степень реализации основного мероприятия 1подпрограммы 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы | уровень исполнения | 4633,7 | 4633,5 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 «Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подговка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет»  (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подговка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет | % от плана | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1,0.

Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мероприятия в области жилищного хозяйства направлены на содержание и капитальный ремонт муниципального жилья (домов и квартир). | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия  по благоустройству территории МО Беляевский сельсовет  » (СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочее благоустройство (профилактика численности безнадзорных животных, установка ограждений, содержание памятников воинской славы, содержание мест захоронения, сезонное содержание территории,) | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 65 | 65 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 90,0 | 90,0 | 1 | выполнен |
| 3 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,6 | 0,6 | 1 | выполнен |
| 4 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4«Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения» (СР6 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения; увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР8):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования. - создание на территории поселения благоприятных условий для жизнедеятельности и самореализации населения муниципального образования Беляевский сельсовет; - повышение качества, количества и объема оказываемых муниципальных услуг в области молодежной политики; | проценты | 15 | 15 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 9 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты » (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Беляевский сельсовет | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для  программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы  в 2019 году (Зп): 67 816,4 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию  программы в 2019 году (Зф): 65 187,5 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 65 187,5/67 816,4= 0,961

Оценка эффективности использования средств  бюджета поселения

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,961 = 0,039=1

Оценка степени достижения цели и решения задач программы

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1.

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,996*1=0,996 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году 2018 год | отчетный год 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения; создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления; повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере; выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб | 30325,3 | 55637,2 | 53270,8 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной службы -обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления; качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | Тыс.руб | 3892,44 | 4341,48 | 4341,41 |  |
| 2 | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование муниципального образования Беляевский сельсовет - подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | 201,23 | 292,2 | 292,1 |  |
| 3 | Комплексное благоустройство территории Беляевского сельского поселения на 2019-2019гг. - монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории - содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб | 7900,8 | 14656,51 | 12290,6 |  |
| 4 | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области ( увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения; увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды, повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций ) | Тыс.руб | 619,85 | 696,5 | 696,4 |  |
| 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2017-2019гг. | Тыс.руб | 9511,28 | 31 580,12 | 31 579,98 |  |
| 6 | Развитие культуры в сельском поселении с. Беляевка на 2017-2019гг. (Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры ) | Тыс.руб | 3348,09 | 3730,71 | 3730,71 |  |
| 7 | Поддержка молодых семей Беляевского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2018г. (Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат) | Тыс.руб | 4269,4 | - | - |  |
| 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет (доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования) | Тыс.руб | 69,55 | 108,33 | 108,33 |  |
| 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий (Ведение первичного воинского учета на территории МО Беляевский сельсовет) | Тыс.руб | 206,58 | 224,84 | 224,84 |  |

Таблица 9

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Беляевского сельсовета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утвержде-но сводной бюджетной росписью на 01.01. 2018г. | утверждено сводной бюджет-ной росписью на 01.01.2019 | утверждено в муниципальной програм-ме на отчетную дату | кассовое исполнение на 01.01. 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы | Мишукова Е.В. | Х | Х | Х | 27855,9 | 17428,3 | 55677,0 | 53311,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. | Развитие муниципальной службы | всего | 428 | Х | Х | 3918,2 | 4411,9 | 4381,6 | 4381,6 |
| 3 | Основное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Мишукова Е.В. | 428 | 0102 | 0110110010 | 572,6 | 716,7 | 716,0 | 716,0 |
|  |  |  |  | 428 | 0104 | 0110110020 | 3302,8 | 3652,5 | 3615,6 | 3615,6 |
|  | Основное мероприятие | Осуществление финансово –хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий администрации | Мишукова Е.В. | 428 | 0104 | 0110270500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие | Средства, передаваемые на осуществление полномочий по финансовому надзору и полномочий по составлению проекта бюджета | Мишукова Е.В. | 428 | 0104 | 0110360010 | 33,5 | 33,5 | 40,2 | 40,2 |
|  |  |  |  | 428 | 0106 | 0110360030 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,8 |
|  | Подпрограмма 2 | Оформление права собственности объектов недвижимости и территориальное планирование муниципального образования Беляевский сельсовет | всего | 428 | Х | Х | 400,0 | 370,0 | 292,2 | 292,2 |
|  | Основное мероприятие | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0120190090 | 220,0 | 370,0 | 252,2 | 252,2 |
|  | Основное мероприятие | Проведение регистрации прав на объекты муниципальной собственности | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0120290100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие | Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0120290910 | 130,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Подпрограмма 3 | Комплексное благоустройство территории Беляевского поселения на 2017-2019гг. | всего | 428 | Х | Х | 5655,3 | 2169,2 | 14656,5 | 12290,6 |
|  | Основное мероприятие | Организация уличного освещения | Мишукова Е.В. | 428 | 0503 | 0130190780 | 150,0 | 150,0 | 144,4 | 144,4 |
|  | Основное мероприятие | Прочее благоустройство | Мишукова Е.В. | 428 | 0503 | 0130390790 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 97,2 |
|  |  |  |  | 428 | 0503 | 0130390800 | 2243,5 | 1630,2 | 9642,3 | 7276,4 |
|  | Основное мероприятие | Мероприятия в области жилищного фонда | Мишукова Е.В. | 428 | 0501 | 0130490760 | 300,0 | 50,0 | 260,2 | 260,2 |
|  |  |  |  | 428 | 0502 | 0130490770 | 2861,8 | 239,0 | 4512,4 | 4512,4 |
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | всего | 428 | Х | Х | 470,0 | 670,0 | 702,8 | 702,7 |
|  | Основное мероприятие | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мишукова Е.В. | 428 | 0309 | 0140190230 | 250,0 | 560,0 | 576,9 | 576,9 |
|  |  |  |  | 428 | 0314 | 0140190330 | 50,0 | 10,0 | 6,3 | 6,2 |
|  | Основное мероприятие | Мероприятие по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Мишукова Е.В. | 428 | 0309 | 0140290220 | 170,0 | 100,0 | 119,6 | 119,6 |
|  | Подпрограмма 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2017-2019гг. | всего | 428 | Х | Х | 8825,0 | 5829,9 | 31580,1 | 31580,1 |
|  | Основное мероприятие | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Мишукова Е.В. | 428 | 0409 | 0150190400 | 3900,0 | 1800,0 | 6558,9 | 6558,9 |
|  | Основное мероприятие | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности | Мишукова Е.В. | 428 | 0490 | 0150290410 | 400,0 | 370,0 | 215,3 | 215,3 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 01502S0410 | 4525,0 | 3659,9 | 4805,9 | 4805,9 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 015029Д410 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | Подпрограмма 6 | Развитие культуры в сельском поселении с. Беляевка на 2017-2019гг. | всего | 428 | Х | Х | 3941,1 | 3662,5 | 3730,7 | 3730,7 |
|  | Основное мероприятие | Развитие культуры, организация и проведение досуга в поселении | Мишукова Е.В. | 428 | 0801 | 0160160540 | 3464,6 | 3552,5 | 3631,0 | 3631,0 |
|  |  |  |  | 428 | 0801 | 01602S1030 | 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 428 | 0801 | 0160190240 | 149,6 | 110,0 | 99,7 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 7 | Поддержка молодых семей Беляевского поселения в приобретении (строительстве) жилья на 2018г. | всего | 428 | Х | Х | 4070,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие | Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья | Мишукова Е.В. | 428 | 1003 | 01701L4970 | 2051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 428 | 1003 | 01701S0810 | 2019,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет | всего | 428 | Х | Х | 390,0 | 90,0 | 108,3 | 108,3 |
|  | Основное мероприятие | Проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения | Мишукова Е.В. | 428 | 1102 | 0180190660 | 390,0 | 90,0 | 108,3 | 108,3 |
|  | Подпрограмма 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 428 | Х | Х | 185,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
|  | Основное мероприятие | Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | Мишукова Е.В. | 428 | 0203 | 0190151180 | 185,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |

Таблица 10

Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств  бюджета МО Беляевский сельсовет и

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2017-2019 годы | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | всего, в том числе: | 55637,0 | 53270,6 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 21678,9 | 19312,6 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 6927,4 | 6927,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 26805,9 | 26805,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 224,8 | 224,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 4291,5 | 4291,5 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости имущества, формирования базы данных объектов недвижимого имущества муниципального образования Беляевский сельсовет, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости | Администрация муниципального образования | бюджет поселения | 252,2 | 252,1 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. | Проведение межевых работ земель населенных пунктов | Администрация муниципального образования | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 9.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | - | - |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 224,8 | 224,8 |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 583,2 | 583,1 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 119,6 | 119,6 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 6558,9 | 6558,9 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 5.2. | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 215,3 | 215,3 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 24805,9 | 24805,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.4. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 2772,7 | 2772,7 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. | Организация уличного освещения | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 144,4 | 144,4 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.3 | Прочее благоустройство | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 2812,1 | 446,3 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 6927,4 | 6927,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 6.1 | Развитие культуры, организация и проведение досуга в поселении | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 3730,7 | 3730,7 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 8.1 | Проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 108,3 | 108,3 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |