АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2023 № 23-п

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие муниципального образования

Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования  Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы»  за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального образования | М.Х.Елешев |
| --- | --- |

| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беляевский сельсовет

от 09.03.2023 № 23-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального  образования

Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2022год

Муниципальная «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от 18.10.2019 № 129-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на  территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры  территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети,   выполнение работ по содержанию, ремонту  существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2022 год утверждены в сумме 11509,17  тыс.рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2022 год, лимиты бюджетных обязательств на 2022 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2022 составило:

доходы –  31281,54 тыс. рублей  (100,6 %);

расходы –  31489,56тыс. рублей (99,5 %);

дефицит – 344,0 тыс. рублей.

Реализация в 2022 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,5 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 6,7,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет

на 2020-2024 годы» за 2022 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от  18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области»

I этап – оценка эффективности реализации программы

Программа  «Устойчивое развитие муниципального  образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы»

Степень реализации основного мероприятия 1 «Содержание, капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годах»  (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 10524,58 | 10523,27 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | % от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для  программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы  в 2022 году (Зп): 11509,17 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию  программы в 2022 году (Зф): 11507,86 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 11507,86 / 11509,17 = 0,999

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,999 = 0,001 и в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области» принимается равной 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

Таблица 6

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году 2020 год |  | отчетный год 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Тыс.руб | 8738,4 |  | 10524,58 |  | 10523,27 |  |
| 1.2 | Проектная мощность объекта капитального ремонта водопроводной сети | Тыс.руб | 921,1 |  | 239,86 |  | 239,86 |  |
| 1.3 | Средства по соглашению переданные в районный бюджет на осуществление полномочий по земельному контролю | Тыс. руб | 0,0 |  | 145,72 |  | 145,72 |  |
| 1.4 | Мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | Тыс. руб. | 0,0 |  | 599,0 |  | 599,0 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета МО Беляевский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджет-ной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | Х | Х | Х | 9046,9 | 9760,6 | 9659,8 | 9659,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годы | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | 428 | 0409 | 0300190400 | 4052,6 | 3995,5 | 3895,0 | 3894,9 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 0300190410 | 400,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 0300190780 | 2500,0 | 1777,0 | 1777,0 | 1776,9 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 03001S0410 | 1394,3 | 1394,2 | 1394,2 | 1394.2 |
|  |  |  |  | 428 | 0409 | 03001S1320 | 0,0 | 1249.2 | 1249,2 | 1249,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | 428 | 0502 | 0300290770 | 700,0 | 921,5 | 921,4 | 921,4 |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | 428 | 0412 | 03003S1510 | 630,0 | 599,0 | 599,0 | 599,0 |
|  |  |  |  | 428 | 0104 | 0300360550 | 145,72 | 145,72 | 145,72 | 145,72 |

Таблица 8

Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств  бюджета МО Белевский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | всего, в том числе: | 11509,17 | 11507,86 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 7135,18 | 7133,87 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3503,69 | 3503,69 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 870,3 | 870,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годы |  | бюджет поселения | 6150,6 | 6149,29 |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3503,69 | 3503,69 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 870,3 | 870,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | бюджет поселения | 239,86 | 239,86 |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию |  | бюджет поселения | 744,72 | 744,72 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |